## 진행현황_V2.0
업무구분 | ID | 부모ID | 요청구분 | 요청 일자 | 요청기관 | 담당자 | 반복주기 | 최근수행일 | 태스크 | 상세 내용 | 우선순위 | 상태 | 처리예정일자/처리일자 | 진행 현황 및 변동 사항
웹사이트 리뉴얼 | W-01 |  | 개발 | 2026-07-02 | 기획팀 | 김하늘 |  |  | 메인 페이지 개편 | - 히어로 영역 시안 3종 검토 - 모바일 우선 레이아웃 적용 | 상 | 진행 중 | 2026-08-28 | [8/12] 1차 시안 공유 [8/18] 피드백 반영본 전달(디자인팀)
웹사이트 리뉴얼 | W-01-1 | W-01 | 개발 | 2026-07-04 | 기획팀 | 박서준 |  |  | 히어로 배너 시안 확정 | 3종 중 1안으로 결정 필요 | 상 | 확인 요청 | 2026-08-23 | [8/18] 의견 취합 중
웹사이트 리뉴얼 | W-01-2 | W-01 | 개발 | 2026-07-04 | 기획팀 | 김하늘 |  |  | 모바일 레이아웃 적용 |  | 중 | 시작 전 | 2026-08-30
웹사이트 리뉴얼 | W-02 |  | 오류 | 2026-07-08 | 기획팀 | 김하늘 |  |  | 접근성 점검 | WCAG AA 기준 명도 대비 검수 필요 | 중 | 확인 요청 | 2026-08-26 | [8/17] 점검 도구 선정 완료
채용 | R-01 |  | 일반 | 2026-07-15 | 인사팀 | 박서준 |  |  | 공고문 최종 검토 | 직무기술서 문구 확정 필요 | 상 | 협의 필요 | 2026-08-24 | [8/14] 초안 회신 [8/19] 부서 의견 취합 중
채용 | R-02 | R-01 | 일반 |  | 인사팀 | 박서준 |  |  | 면접 일정 조율 |  |  | 진행 중 | 2026-08-25 | [8/20] 후보자 3명 일정 확정
운영 | O-01 |  | 개발 |  | 운영팀 | 이도윤 |  |  | 월간 리포트 자동화 | 스프레드시트 수식 → 스크립트 전환 | 중 | 잠시 중단 |  | [7/28] 요구사항 정리 [8/3] 우선순위 조정으로 보류
운영 | O-02 |  | 정기 |  | 운영팀 | 이도윤 |  |  | 서버 정기 점검 |  | 하 | 완료 | 2026-08-10 | [8/10] 점검 완료, 이상 없음
운영 | O-03 |  | 일반 |  | 운영팀 |  |  |  | 백업 정책 문서화 |  |  | 시작 전
예산 | B-01 |  | 문의 |  | 재무팀 | 최지우 |  |  | 3분기 정산 | 증빙 누락 건 확인 필요 | 상 | 확인 필요 | 2026-08-22 | [8/6] 1차 취합 [8/19] 누락 2건 재요청
예산 | B-02 |  | 일반 |  | 재무팀 | 최지우 |  |  | 예비비 집행 계획 |  | 하 | 이전 |  | [7/22] 차기 회의로 이전
업무구분: 교육; ID: E-01; 요청구분: 일반; 요청기관: 인사팀; 태스크: 교육 자료 업데이트; 상세 내용: 신규 입사자용 온보딩 자료 | 2026-09-01
운영 | L-01 |  | 정기 |  | 운영팀 | 이도윤 | 매일 | 2026-08-20 | 일일 지표 점검 | 가입·이탈·오류율 3종 확인 후 채널 공유 | 상 | 진행 중 |  | [8/20] 이상 없음
운영 | L-02 |  | 정기 |  | 운영팀 | 이도윤 | 매일 | 2026-08-16 | 서버 로그 확인 | 에러 로그 확인 후 이슈 등록 | 중 | 진행 중 |  | [8/16] 확인 완료
운영 | L-03 |  | 정기 |  | 운영팀 | 김하늘 | 매주 월 | 2026-08-10 | 주간 업무 보고 | 팀 주간 보고서 작성 및 발송 | 상 | 진행 중 |  | [8/10] 발송 완료
운영 | L-04 |  | 정기 |  | 운영팀 |  | 10일마다 | 2026-08-15 | 백업 상태 점검 | 백업 성공 여부 및 용량 확인 | 하 | 시작 전
예산 | L-05 |  | 정기 |  | 재무팀 | 최지우 | 매분기 | 2026-07-22 | 분기 보안 점검 | 점검표 작성 후 보안팀 제출 | 중 | 시작 전 |  | [7/22] 3분기 점검 완료
교육 | L-06 |  | 정기 |  | 인사팀 |  | 매년 3/1 |  | 정보보호 교육 이수 | 전 직원 연 1회 필수 교육 | 하 | 시작 전
Note on C1: 상위 업무의 ID 를 적으면 그 업무의 '하위 업무'가 됩니다. 예) W-01 의 하위 → 부모ID 칸에 W-01 대시보드 카드에 '하위 N' 배지가 붙고, 상세 패널에서 서로 이동할 수 있습니다. 단독 업무는 비워 두세요.
Note on H1: 값이 있으면 그 행을 '루틴(반복) 업무'로 봅니다. 매일 / 매주 월 / 매주 화,금 / 매월 5일 / 매월 말일 / 매분기 / 매년 3/1 / 10일마다
Note on I1: 루틴을 마지막으로 처리한 날짜. [최근수행일 + 반복주기] 로 다음 예정일을 자동 계산합니다. → 처리할 때마다 이 칸만 오늘로 바꿔 주세요. 비우면 '미실행' 으로 표시됩니다.
Note on N1: 예정일을 적어 두고, 처리가 끝나면 실제 처리한 날짜로 덮어써도 됩니다. 상태가 '완료' 또는 '중단' 이면 대시보드가 이 값을 처리일자로 읽어 마감 위험 집계에서 제외합니다.
Note on O1: 각 줄 앞에 [월/일] 을 붙이면 타임라인·무소식 배지·캘린더가 자동 생성됩니다. 예) [8/18] 피드백 반영본 전달 새 내용은 맨 아래 줄에 추가하세요.

## 사용법
업무 진행현황 시트 V2 — 대시보드 연동 양식
V1(12열)보다 담당자·요청기관·요청구분·계층(부모ID)이 추가된 확장형입니다.
① 공개 설정 | 시트 [공유] → 일반 액세스 → “링크가 있는 모든 사용자” → 역할 [뷰어]
② 대시보드 연결 | 대시보드 주소 뒤에 ?sheet=<시트ID> · 탭이 여러 개면 &tab=<탭이름> 을 붙입니다.
예) https://내주소/?sheet=1o-SM…&tab=진행현황_V2.0&ver=v2
ver 은 생략해도 헤더를 보고 V1/V2 를 자동 판별합니다.
열 구성 | A~O 15개 열. 순서가 기준이며 헤더 문구는 바꿔도 됩니다.
A 업무구분 | 보드의 대분류 칩·분류별 차트. 비우면 “미분류”.
B ID | 업무 고유 번호. 계층을 쓰려면 반드시 채워야 합니다.
C 부모ID | 상위 업무의 ID. 적으면 하위 업무로 묶입니다.
D 요청구분 | 일반 / 사업범위내 / 개발 / 오류 / 문의 / 정기 / 기타. 보드 열 기준으로 쓸 수 있습니다.
E 요청 일자 | 캘린더의 “요청 일자” 기준.
F 요청기관 | 요청한 부서·기관. 보드 열 기준으로 쓸 수 있습니다.
G 담당자 | 처리 담당자. 보드 열 기준 + 카드 배지로 표시됩니다.
H 반복주기 | ★ 값이 있으면 루틴 업무. 매일 / 매주 월 / 매월 말일 / 매분기 / 10일마다 …
I 최근수행일 | ★ 루틴을 마지막으로 처리한 날짜. 다음 예정일을 자동 계산.
J 태스크 | ★ 필수. 이 칸이 비면 보드에 카드가 생기지 않습니다.
K 상세 내용 | 여러 줄 가능. 상세 패널에 전문 표시.
L 우선순위 | 상 / 중 / 하.
M 상태 | ★ 보드의 열이 됩니다. 드롭다운 9종 + 직접 입력 가능.
N 처리예정일자/처리일자 | ★ 예정일. 상태가 완료·중단이면 처리일자로 해석됩니다.
O 진행 현황 | ★ 줄 앞에 [월/일]. 타임라인·무소식 배지의 근거.
계층 사용법 | 큰 업무를 B열 ID 로 등록하고, 쪼갠 일들의 C열에 그 ID 를 적습니다.
W-01 메인 페이지 개편 ← 부모ID 비움
W-01-1 히어로 배너 시안 확정 ← 부모ID = W-01
W-01-2 모바일 레이아웃 적용 ← 부모ID = W-01
루틴 사용법 | H열에 주기, I열에 마지막 처리 날짜만. 처리할 때마다 I열만 오늘로 바꾸면 됩니다.
다음 예정일 열은 두지 않습니다 — 어긋날 일이 없도록 자동 계산합니다.
색 표시 | 노랑=권장 입력 · 연두=루틴(H·I) · 연보라=하위 업무(C) · 파랑=작성 예시 행
주의 | 링크 공개 시트는 URL 을 아는 누구나 볼 수 있습니다. 민감 내용은 넣지 마세요.

## 코드값
상태 | 묶음 | 의미
시작 전 | 미착수 | 아직 손대지 않은 일
진행 중 | 진행 | 현재 진행 중
협의 필요 | 대기·확인 | 협의가 필요해 멈춘 상태
확인 요청 | 대기·확인 | 상대 회신 대기
확인 필요 | 대기·확인 | 내가 확인해야 함
이전 | 대기·확인 | 차기 일정으로 넘김
잠시 중단 | 대기·확인 | 의도적 후순위
중단 | 중단 | 진행하지 않기로 함
완료 | 완료 | 끝난 건 — 마감 위험 집계 제외
(빈 칸) | 미착수 | 상태 미기입
그 외 직접 입력 | 기타 | 자동 색 배정 + NEW 배지
요청구분 | 반복주기
일반 | 매일
사업범위내 | 매주
개발 | 매주 월
오류 | 매주 화
문의 | 매주 수
정기 | 매주 목
기타 | 매주 금
매월
매월 1일
매월 5일
매월 10일
매월 15일
매월 25일
매월 말일
매분기
매년 1/1
매년 3/1
매년 7/1