## 진행현황
요청 분류 | ID | 요청자 | 요청 일자 | 태스크 | 상세 내용 | 우선순위 | 상태 | 처리예정일자 | 처리일자 | 진행 현황 및 변동 사항 | 피드백 | 반복 주기 | 최근 수행일
웹사이트 리뉴얼 | W-01 | 김하늘 | 2026-07-02 | 메인 페이지 개편 | - 히어로 영역 시안 3종 검토 - 모바일 우선 레이아웃 적용 | 상 | 진행 중 | 2026-08-28 |  | [8/12] 1차 시안 공유 [8/18] 피드백 반영본 전달(디자인팀)
웹사이트 리뉴얼 | W-02 | 김하늘 | 2026-07-08 | 접근성 점검 | WCAG AA 기준 명도 대비 검수 필요 | 곧 | 확인 요청 | 2026-08-26 |  | [8/17] 점검 도구 선정 완료
웹사이트 리뉴얼 | W-03 |  |  | 다국어 리소스 정리 |  | 하 | 시작 전 | 2026-09-10
채용 | R-01 | 박서준 | 2026-07-15 | 공고문 최종 검토 | 직무기술서 문구 확정 필요 | 상 | 협의 필요 | 2026-08-24 |  | [8/14] 초안 회신 [8/19] 부서 의견 취합 중
채용 | R-02 | 박서준 |  | 면접 일정 조율 |  |  | 진행 중 | 2026-08-25 |  | [8/20] 후보자 3명 일정 확정
운영 | O-01 | 이도윤 |  | 월간 리포트 자동화 | 스프레드시트 수식 → 스크립트 전환 | 곧 | 잠시 중단 |  |  | [7/28] 요구사항 정리 [8/3] 우선순위 조정으로 보류
운영 | O-02 | 이도윤 |  | 서버 정기 점검 |  | 하 | 완료 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | [8/10] 점검 완료, 이상 없음 | 다음 점검 9월 2주
운영 | O-03 |  |  | 백업 정책 문서화 |  |  | 시작 전
예산 | B-01 | 최지우 |  | 3분기 정산 | 증빙 누락 건 확인 필요 | 상 | 확인 필요 | 2026-08-22 |  | [8/6] 1차 취합 [8/19] 누락 2건 재요청
예산 | B-02 | 최지우 |  | 예비비 집행 계획 |  | 하 | 이전 |  |  | [7/22] 차기 회의로 이전
|  |  |  | 교육 자료 업데이트 | 신규 입사자용 온보딩 자료 |  |  | 2026-09-01
|  |  |  | 사내 공지 템플릿 정비 |  |  | 중단 |  |  | [8/5] 별도 과제로 통합되어 중단
운영 | L-01 | 이도윤 |  | 일일 지표 점검 | 가입·이탈·오류율 3종 확인 후 채널 공유 | 상 | 진행 중 |  |  | [8/20] 이상 없음 |  | 매일 | 2026-08-20
운영 | L-02 | 이도윤 |  | 서버 로그 확인 | 에러 로그 확인 후 이슈 등록 | 곧 | 진행 중 |  |  | [8/16] 확인 완료 |  | 매일 | 2026-08-16
운영 | L-03 | 김하늘 |  | 주간 업무 보고 | 팀 주간 보고서 작성 및 발송 | 상 | 진행 중 |  |  | [8/10] 발송 완료 |  | 매주 월 | 2026-08-10
운영 | L-04 |  |  | 백업 상태 점검 | 백업 성공 여부 및 용량 확인 | 하 | 시작 전 |  |  |  |  | 10일마다 | 2026-08-15
예산 | L-05 | 최지우 |  | 분기 보안 점검 | 점검표 작성 후 보안팀 제출 | 곧 | 시작 전 |  |  | [7/22] 3분기 점검 완료 |  | 매분기 | 2026-07-22
| L-06 |  |  | 정보보호 교육 이수 | 전 직원 연 1회 필수 교육 | 하 | 시작 전 |  |  |  |  | 매년 3/1
Note on A2: 작성 예시 행입니다. 형식을 확인한 뒤 지우거나 실제 내용으로 바꿔 쓰세요. · 태스크(E)는 반드시 채워야 보드에 카드가 생깁니다. · 진행 현황(K)은 줄 앞에 [월/일] 을 붙이세요. 예: [8/18] 피드백 반영본 전달
Note on H1: 드롭다운에서 고르세요. 목록에 없는 값을 직접 입력해도 대시보드가 자동으로 인식하고 NEW 배지를 붙입니다.
Note on K1: 각 줄 앞에 [월/일] 을 붙이면 대시보드가 자동으로 · 마지막 업데이트일 계산 · 무소식 배지(7일 주황 / 14일 빨강) · 캘린더 표시 를 해 줍니다. 새 내용은 맨 아래 줄에 추가하세요. 줄바꿈은 Alt+Enter (구글시트는 Ctrl+Enter)
Note on M1: 값이 있으면 그 행을 '루틴(반복) 업무'로 봅니다. 비우면 단발성 업무. 인식 표기: 매일 / 매주 월 / 매주 화,금 / 매월 5일 / 매월 말일 / 매분기 / 매년 3/1 / 10일마다 목록에 없는 표기를 직접 넣어도 루틴으로는 인정됩니다.
Note on N1: 이 루틴을 마지막으로 처리한 날짜입니다. 대시보드가 [최근 수행일 + 반복 주기] 로 다음 예정일을 자동 계산하므로 별도의 예정일 열이 필요 없습니다. → 루틴을 한 번 처리할 때마다 이 칸만 오늘 날짜로 바꿔 주세요. 비어 있으면 '미실행'으로 표시됩니다.

## 사용법
업무 진행현황 시트 — 대시보드 연동 양식
이 시트를 구글시트로 올린 뒤, 대시보드 주소 뒤에 ?sheet=<시트ID> 를 붙이면 그대로 연결됩니다.
① 준비 | 구글 드라이브에 이 파일을 업로드하고 [Google 스프레드시트로 열기] 를 누릅니다.
드라이브에서 업로드한 xlsx 파일은 그대로도 읽히지만, 구글시트 형식으로 변환해 두면 편집이 편합니다.
② 공개 설정 | 시트 우측 상단 [공유] → 일반 액세스 → “링크가 있는 모든 사용자” → 역할은 [뷰어]
브라우저가 시트를 직접 읽기 때문에 이 설정이 없으면 대시보드가 데모 데이터로 열립니다.
③ 시트 ID 복사 | 주소창의 /d/ 와 /edit 사이 문자열이 시트 ID 입니다.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/【이 부분이 시트 ID】/edit
④ 대시보드 열기 | 대시보드 주소 뒤에 ?sheet=<시트ID> 를 붙입니다.
예) https://내프로젝트.vercel.app/?sheet=1AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz
열 규칙 | 열의 순서(A~L)가 기준입니다. 헤더 문구는 자유롭게 바꿔도 되지만 순서는 지켜 주세요.
A 요청 분류 | 보드의 분류 배지 · 분류별 현황 차트에 쓰입니다. 비워 두면 “미분류”.
B ID | 선택 항목. 대시보드는 쓰지 않습니다.
C 요청자 | 카드 상세와 표에 원문 그대로 표시됩니다.
D 요청 일자 | 캘린더의 “요청 일자” 기준으로 쓸 수 있습니다.
E 태스크 | ★ 필수. 이 칸이 비면 보드에 카드가 생기지 않습니다.
F 상세 내용 | 여러 줄 가능. 카드 상세 패널에 전문이 표시됩니다.
G 우선순위 | 상 / 곧 / 하 드롭다운. 비우면 “미지정”.
H 상태 | ★ 권장. 보드의 열이 됩니다. 드롭다운 9종 + 직접 입력 가능.
I 처리예정일자 | ★ 권장. 채우면 D-day · 마감 경과·임박 · 캘린더가 활성화됩니다.
J 처리일자 | 채우면 마감 위험 집계에서 제외됩니다.
K 진행 현황 | ★ 권장. 줄 앞에 [월/일] 을 붙이세요. 타임라인·무소식 배지의 근거입니다.
L 피드백 | 선택 항목. 카드 상세에 표시됩니다.
M 반복 주기 | ★ 루틴 업무 표시. 값이 있으면 그 행이 '루틴' 탭에 잡힙니다. 비우면 단발성 업무.
N 최근 수행일 | ★ 루틴을 마지막으로 처리한 날짜. 여기에 주기를 더해 다음 예정일을 자동 계산합니다.
메모 작성 예 | 새 소식이 생기면 지우지 말고 맨 아래에 한 줄 추가하세요. 이력이 곧 타임라인이 됩니다.
[8/12] 1차 시안 공유
[8/18] 피드백 반영본 전달(디자인팀)
[8/20] 최종 확정 대기
루틴 업무 | 매번 반복되는 일은 M열에 주기를, N열에 마지막 처리 날짜만 적으면 됩니다.
M열 표기 예 : 매일 · 매주 월 · 매주 화,금 · 매월 5일 · 매월 말일 · 매분기 · 매년 3/1 · 10일마다
다음 예정일 : N열(최근 수행일) + M열(주기) 로 자동 계산 — 별도 예정일 열이 필요 없습니다
운영 방법 : 루틴을 한 번 처리할 때마다 N열 날짜만 오늘로 바꿔 주세요
N열이 비면 : '미실행' 로 표시되어 아직 한 번도 돌지 않은 루틴을 찾아낼 수 있습니다
대시보드 : 루틴 탭에서 지연 / 오늘 / 이번 주 / 예정 / 미실행 으로 자동 분류됩니다
상태값 | 시작 전 · 진행 중 · 협의 필요 · 확인 요청 · 확인 필요 · 이전 · 잠시 중단 · 중단 · 완료 (그 외 값을 직접 입력하면 자동 인식 + NEW 표시)
반복 주기 | 매일 · 매주 월 · 매주 화 · 매주 수 · 매주 목 · 매주 금 · 매월 1일 · 매월 5일 … (직접 입력도 가능)
노란 칸 | 채우면 대시보드 기능이 늘어나는 권장 입력 칸입니다. 비어 있어도 오류는 나지 않습니다.
연두 칸 | 루틴 업무의 반복 주기·최근 수행일 칸입니다.
주의 | 이 시트를 링크 공개로 두면 내용을 URL 아는 사람 누구나 볼 수 있습니다. 민감한 업무 내용은 넣지 마세요.

## 상태값
상태 | 묶음 | 대시보드에서의 의미
시작 전 | 미착수 | 아직 손대지 않은 일
진행 중 | 진행 | 현재 진행 중
협의 필요 | 대기·확인 | 내부/외부 협의가 필요해 멈춘 상태
확인 요청 | 대기·확인 | 상대방 회신을 기다리는 상태
확인 필요 | 대기·확인 | 내가 확인해야 하는 상태
이전 | 대기·확인 | 다른 과제·차기 일정으로 넘긴 건
잠시 중단 | 대기·확인 | 의도적으로 후순위로 둔 건
중단 | 중단 | 더 진행하지 않기로 한 건
완료 | 완료 | 끝난 건 — 마감 위험 집계에서 제외됨
(빈 칸) | 미착수 | 상태 미기입으로 집계
그 외 직접 입력 | 기타 | 자동으로 색이 배정되고 NEW 배지가 붙음